## Seguimiento de proyectos
Seguimiento de proyectos
Porcentaje de valor superior o inferior para marca:
Proyecto | Categoría | Asignado a | Estimado Inicio | Estimado Finalización | Trabajo estimado (en horas) | Duración estimada (en días) | Real Inicio | Real Finalización | Trabajo real (en horas) | Duración real (en días) | Peso | Completa
HU1_Ficha de identificacion-alumno | Alta | Tania Angelica Esparza | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 12 | 2 | 2019-03-25 | 2019-03-28 | 21 | 3 | 3 | SI
HU2_Test aprendizaje-Alumno | Media | Alejandra Zamora | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 8 | 1 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 10 | 2 | 3 | SI
HU9_Carta Compromiso-Tutor | Alta | Tania Angelica Esparza | 2019-03-27 | 2019-03-30 | 12 | 2 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 8 | 1 | 3 | SI
HU10_Carta Responsiva-Tutor | Alta | Alejandra Zamora | 2019-03-26 | 2019-03-28 | 12 | 2 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 9 | 1 | 3 | SI
HU13_Solicitud de baja-Tutor | Alta | Tania Angelica Esparza | 2019-03-30 | 2019-04-01 | 12 | 1 | 2019-03-29 | 2019-04-01 | 18 | 3 | 3 | SI
HU3_Ficha de identificación -Tutor | Alta | Tania Angelica Esparza | 2019-04-01 | 2019-04-03 | 12 | 2 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 3 | 1 | 3 | SI
HU4_Test Aprendizaje-Tutor | Alta | Alejandra Zamora | 2019-03-28 | 2019-03-30 | 12 | 2 | 2019-03-28 | 2019-03-31 | 15 | 3 | 3 | SI
HU15_Busqueda Filtrada -Tutor | Alta | Alejandra Zamora | 2019-03-30 | 2019-03-31 | 8 | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 3 | 1 | 2 | SI
[10 empty] | Esfuerzo de BD | 5
[10 empty] | Peso Total del Proyecto | 80 | 100 | %
[10 empty] | Peso total de sprint | 28
[11 empty] | Porcentaje total de avance del proyecto | 35 | %
[12 empty] | Tiempo en horas | hrs
[12 empty] | Tiempo estimado | 88
[12 empty] | Tiempo real | 87
CONFIGURACIÓN

## Configuración
Configuración
Nombre de categoría | Nombre del empleado
Alta | Alejandra Zamora
Media | Tania Angelica Esparza
Baja
PROYECTOS