## Seguimiento a riesgos
[1] Probabilidad del riesgo
[2] Impacto del riesgo
[3] Exposición al riesgo, E=P * I
CONTROL DE RIESGOS
# Riesgo | Descripción del Riesgo | P[1] | I[2] | E[3] | Acciones de mitigación | Acciones de contingencia | Última fecha de revisión | Estado
1 | El personal no cuenta con los conocimientos requeridos para enfrentar la complejidad del requerimiento | 2 | 2 | 4 | Realizar búsqueda previa antes de empezar el módulo o proyecto. | Tomar asesoria con un especialista de acuerdo a la necesidad |  | No presentado | No presentado
2 | Existencia de más cambios de requerimientos de los previstos inicialmente | 3 | 3 | 9 | Llegar a acuerdos firmados mediante entregas formales en los cuales queden estipulados los requerimientos y objetivos a cumplir | Se muestran los documentos firmados con el cliente y se llega a un acuerdo en el cual ambas partes(desarrolladores y clientes) queden conformes |  | No presentado | Presentado
3 | Cambios de requerimientos que precisan modificaciones en el diseño y codificación | 3 | 3 | 9 | Los requerimientos deberan de estar revisados y tener las siguientes caracteristicas correcta, no ambiguo, completo, consistente, verificable y modificable. | Expresarle al cliente las ventajas y deventajas acerca de ese cambio. |  | No presentado | Controlado
4 | Los clientes no comprenden el impacto de los cambios en los requerimientos | 2 | 3 | 6 | Realizar bocetos del sistema para darle una visión mas amplia de esos requerimientos | Expresarle al cliente las ventajas y deventajas acerca de ese cambio. |  | No presentado
5 | El cliente no pueda participar en revisiones y en reuniones | 2 | 3 | 6 | Agendar fecha con dias de anticipación sobre la reunion o revisión | Reagendar nueva fecha para la reunión o revisión |  | No presentado
6 | Fracaso en el cumplimiento de los tiempos planificados y/o entregables del sistema. | 4 | 3 | 12 | Realizar o entregar trabajo antes de la fecha establecida | Planificar o establecer otra fecha de entrega, o reasignar el trabajo a otra persona |  | No presentado
7 | Falla de Hardware o software | 4 | 2 | 8 | Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de computo asi como del software | Cambiar y/o reparar el componente o software dañado |  | No presentado
8 | Falla de internet | 3 | 2 | 6 | Utilización de otro equipo, por parte del proveedor, para la entrega del servicio de internet independientemente | Conexión red servidores, de forma directa, sin la utilización de filtros y con desconexión del servicio de Internet. |  | No presentado
9 | Mala calidad en el desarrollo del software | 4 | 4 | 16 | Realizar plan de pruebas a cada uno de los módulos que conforman el sistema | Argumentan que hacer con el software si terminar el proyecto o seguir teniendo en cuenta que los fallos son caros. |  | No presentado
0
0
0

## Instrucciones
Elementos | Descripción
#Riesgo | Es un identificador único del riesgo
Descripcion | Descripción breve del riesgo, se sugiere usar el formato: Dado que [situación], puede ocurrir que [posible consecuencia]. Por ejemplo: "Dado que el sistema es centralizado, entonces una falla en el servidor central puede causar la inutilización parcial o total del sistema."
Probabilidad | Factor obtenido en base a experiencia y externado en una lluvia de ideas. Puede ser evaluado en la siguiente escala: Imposible=1 Improbable=2 Probable=3 Frecuente=4
Impacto | Ponderación obtenida de la tabla “Criterios para la ponderación del impacto de un riesgo”
Exposición | Valor obtenido del producto “Probabilidad * Impacto” Una vez que se obtiene el factor de exposición al riesgo, y se ordenan en base a este criterio de mayor a menor, se define una línea de corte. La línea de corte implica que sólo los riesgos que quedan por encima de la línea (alta probabilidad e Impacto) se les prestará atención.
Acciones de mitigación | Son una serie de actividades periódicas que permiten disminuir las probabilidades de que un riesgo se presente.
Acciones de contingencia | Son una serie de actividades que se realicen cuando el riesgo está a punto de “dispararse” y permiten disminuir los daños o perdidas que provoca.
Última fecha de revisión
Estado