## Seguimiento de proyectos
Seguimiento de proyectos
| Porcentaje de valor superior o inferior para marca: | 100%
Proyecto | Categoría | Asignado a | Estimado Inicio | Estimado Finalización | Trabajo estimado (en horas) | Duración estimada (en días) | Real Inicio | Real Finalización | Icono de bandera para trabajo real superior o inferior (en horas) | Trabajo real (en horas) | Icono de bandera para duración real superior o inferior (en días) | Duración real (en días) | PESO | Completa
HU5_Tutoria individual-Tutor | Alta | Tania Angelica Esparza | 2019-04-11 | 2019-04-13 | 12 | 2 | 2019-04-23 | 2019-04-26 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | SI
HU7_Encuesta reprobación-Tutor | Alta | Alejandra Zamora | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 8 | 1 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | SI
HU8_Encuesta reprobación-Alumno | Alta | Alejandra Zamora | 2019-05-04 | 2019-05-05 | 12 | 2 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | SI
HU11_Canalización-Tutor | Alta | Tania Angelica Esparza | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 12 | 2 | 2019-04-27 | 2019-04-30 | 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | SI
HU25_Alta de datos basicos alumno-Capturista | Alta | Tania Angelica Esparza | 2019-04-08 | 2019-04-10 | 20 | 3 | 2019-04-08 | 2019-04-14 | 0 | 33 | 0 | 6 | 5 | SI
HU27_Logins- Usuarios | Alta | Alejandra Zamora | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 12 | 2 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | SI
HU28_Carreras-Capturista | Alta | Alejandra Zamora | 2019-04-08 | 2019-04-10 | 12 | 2 | 2019-04-08 | 2019-04-10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | SI
HU29_Materias-Capturista | Alta | Alejandra Zamora | 2019-04-11 | 2019-04-13 | 12 | 2 | 2019-04-11 | 2019-04-14 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | SI
HU30_Asiganaciones Docente-Materias-Grupos -Capturista | Alta | Alejandra Zamora | 2019-04-24 | 2019-04-26 | 12 | 2 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | SI
HU31_Busqueda filtrada-Docente | Alta | Alejandra Zamora | 2019-05-01 | 2019-05-03 | 12 | 2 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | SI
HU32_Calificaciones-Docente | Alta | Alejandra Zamora | 2019-04-27 | 2019-04-29 | 12 | 2 | 2019-04-26 | 2019-04-28 | 0 | 10 | 0 | 2 | 3 | SI
HU33_Modificación perfil alumno-alumno | Alta | Alejandra Zamora | 2019-04-30 | 2019-05-01 | 12 | 2 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | SI
HU34_Grupos-Capturista | Alta | Alejandra Zamora | 2019-04-14 | 2019-04-23 | 12 | 2 | 2019-04-22 | 2019-04-24 | 0 | 13 | 0 | 2 | 3 | SI
[12 empty] | Peso total del proyecto | 80 | 100
[12 empty] | Peso actual de sprint 2 | 40
[13 empty] | Porcentaje total de avance del proyecto | 50 | %
[13 empty] | % Anterior | 35
[13 empty] | Sumatoria de % | 85
[13 empty] | Tiempo en horas | hrs
[13 empty] | Tiempo estimado | 160
[13 empty] | Tiempo real | 124
CONFIGURACIÓN

## Configuración
Configuración
Nombre de categoría | Nombre del empleado
Alta | Alejandra Zamora
Media | Tania Angelica Esparza
Baja
PROYECTOS