## Seguimiento de proyectos
Seguimiento de proyectos
Porcentaje de valor superior o inferior para marca:
Proyecto | Categoría | Asignado a | Estimado Inicio | Estimado Finalización | Trabajo estimado (en horas) | Duración estimada (en días) | Real Inicio | Real Finalización | Trabajo real (en horas) | Duración real (en días) | PESO | Completa
HU5_Tutoria individual-Tutor | Alta | Tania Angelica Esparza | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 4 | 1 | 2019-05-06 | 2019-05-08 | 6 | 2 | 1 | SI
HU11_Canalización-Tutor | Alta | Alejandra Zamora | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 4 | 1 | 2019-05-06 | 2019-05-08 | 6 | 2 | 1 | SI
HU25_Alta de datos basicos alumno-Capturista | Alta | Tania Angelica Esparza | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 4 | 1 | 2019-05-08 | 2019-05-10 | 10 | 2 | 1 | SI
HU29_Materias-Capturista | Alta | Alejandra Zamora | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 4 | 1 | 2019-05-08 | 2019-05-10 | 10 | 2 | 1 | SI
HU6_TutoriaGrupal-Tutor | Media | Tania Angelica Esparza | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 6 | 1 |  |  |  |  | 1 | NO
HU12_Notas observaciones-Tutor | Alta | Alejandra Zamora | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 6 | 1 |  |  |  |  | 1 | NO
HU14_FichaIdentificacion-Directivo | Media | Tania Angelica Esparza | 2019-05-11 | 2019-05-12 | 6 | 1 |  |  |  |  | 1 | NO
HU16_Busqueda Filtrada-Directivo | Alta | Alejandra Zamora | 2019-05-11 | 2019-05-12 | 6 | 1 |  |  |  |  | 1 | NO
HU17_Tutoria individual-Directivo | Media | Tania Angelica Esparza | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 6 | 1 |  |  |  |  | 1 | NO
HU18_TutoriaGrupal-Directivo | Media | Alejandra Zamora | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 6 | 1 |  |  |  |  | 1 | NO
HU19_Encuesta reprobacion-Directivo | Media | Tania Angelica Esparza | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 6 | 1 |  |  |  |  | 1 | NO
HU20_Carta Compromiso-Directivo | Media | Alejandra Zamora | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 6 | 1 |  |  |  |  | 1 | NO
HU21_Carta responsiva-Directivo | Media | Tania Angelica Esparza | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 6 | 1 |  |  |  |  | 1 | NO
HU22_Canalizacion-Directivo | Media | Alejandra Zamora | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 6 | 1 |  |  |  |  | 1 | NO | %
HU23_Notas y observaciones-Directivos | Media | Tania Angelica Esparza | 2019-05-18 | 2019-05-19 | 6 | 1 |  |  |  |  | 1 | NO
HU24_Solicitud de baja-Directivos | Media | Alejandra Zamora | 2019-05-18 | 2019-05-19 | 6 | 1 |  |  |  |  | 1 | NO
[10 empty] | Peso total del proyecto | 80 | 100
[10 empty] | Peso actual de sprint 2 | 4
[11 empty] | Porcentaje total de avance del proyecto | 5
[11 empty] | % Anterior | 85
[11 empty] | Sumatoria de % | 90
CONFIGURACIÓN

## Configuración
Configuración
Nombre de categoría | Nombre del empleado
Alta | Alejandra Zamora
Media | Tania Angelica Esparza
Baja
PROYECTOS